## Feuille1
User stories	Tâches	En attente	Prête	Terminée	Jour 1	Jour 2	Jour 3
L’utilisateur veut voir le monde	rendu		x		5	4
	gestion du monde		x		5	4
	perlin noise		x		5	4
L’utilisateur veut voir des feux de forêts	gestion des plantes	x			3	3
	gestion de la lave et du feu	x			2	2
	(foudre)	x			?	?
L’utilisateur veut voir des créatures	gestion des créatures	x			9	9
	gestion de la nourriture	x			1	1
	impact du climat	x			2	2
Écoulement de fluides	gestion lave et eau	x			8	8
Changement du climat	pluie	x			4	4
	foudre	x			2	2
	dieu	x			1	1
	vent	x			8	8
	(neige)	x			?	?
	(canicule)	x			?	?